## Summary
OffSec Lab v0.1 — Project Dashboard
KPI
Total WBS Tasks | 76 |  | Total Codex Issues | 29
Done | 63 |  | Issue Done | 25
In Progress | 3 |  | P0 Issues | 26
Blocked | 0 |  | Milestones | 8
Overall Progress | 84.87% |  | Milestone Done | 6
Phase | Tasks | Done | Completion |  | Priority | WBS Tasks | Codex Issues
Phase 0: Project Foundation | 4 | 4 | 100% |  | P0 | 58 | 26
Phase 1: Basic Design | 6 | 6 | 100% |  | P1 | 18 | 3
Phase 2: Development Environment | 5 | 4 | 80% |  | P2 | 0 | 0
Phase 3: Backend / Database | 6 | 6 | 100% |  | Current Phase | Phase 10
Phase 4: Backend API | 5 | 5 | 100% |  | Next Task | ISSUE-027
Phase 5: Lab Infrastructure | 8 | 8 | 100% |  | MVP v0.1 Scope
Phase 6: Lab Controller | 5 | 5 | 100% |  | Core Flow
Phase 7: Frontend | 10 | 10 | 100% |  | Mission選択 → Lab起動 → Nmap → Challenge回答 → Mission Complete
Phase 8: Mission 01 Content | 8 | 8 | 100% |  | P0 Focus
Phase 9: Testing | 6 | 6 | 100% |  | Docker隔離 / Lab Controller / Mission Engine / E2E
Phase 10: Security Assessment | 7 | 0 | 0% |  | Deferred
Phase 11: Documentation | 5 | 1 | 20% |  | AI Mentor / XP / Browser Terminal / SQLi等はv0.2以降
Phase 12: MVP Acceptance | 1 | 0 | 0%

## WBS
OffSec Lab v0.1 — Detailed WBS
WBS ID | Phase | Task | 概要 | Owner | Priority | Depends On | Deliverable | Acceptance Criteria | 予定開始 | 予定完了 | Status | Progress
0.1 | Phase 0: Project Foundation | Repository作成 | Git Repositoryを作成し、main branchを準備する。 | ユーザー | P0 |  | Git Repository | Git初期化済み／main branchが存在する |  |  | Done | 100%
0.2 | Phase 0: Project Foundation | ディレクトリ構成作成 | docs/frontend/backend/challenges/infra/tests/scripts等の初期構成を作成する。 | Codex | P0 | 0.1 | Project Scaffold | 基本ディレクトリと主要ファイルが存在する |  |  | Done | 100%
0.3 | Phase 0: Project Foundation | AGENTS.md作成 | Codex向けにPurpose/Architecture/Coding/Testing/Security/Documentationルールを定義する。 | ChatGPT / ユーザー | P0 | 0.2 | AGENTS.md | Codexがプロジェクト方針を参照できる |  |  | Done | 100%
0.4 | Phase 0: Project Foundation | Git運用ルール決定 | feature branch・PR・レビュー・Commit prefix等の運用ルールを確定する。 | ユーザー / ChatGPT | P1 | 0.1 | Git運用ルール | branch/PR/commit方針が文書化されている |  |  | Done | 100%
1.1 | Phase 1: Basic Design | システム構成設計 | Browser→Frontend→Backend→DB→Lab Controller→Docker Networkの構成を設計する。 | ChatGPT / Work | P0 | 0.3 | docs/design/architecture.md | 主要コンポーネントと責務・接続関係が定義されている |  |  | Done | 100%
1.2 | Phase 1: Basic Design | Frontend基本設計 | Page/Component/API通信/State管理を設計する。 | ChatGPT / Work | P1 | 1.1 | docs/design/frontend_design.md | 主要画面とコンポーネント責務が定義されている |  |  | Done | 100%
1.3 | Phase 1: Basic Design | Backend基本設計 | API/Service/Repository/Mission/Challenge/Lab管理を設計する。 | ChatGPT / Work | P0 | 1.1 | docs/design/backend_design.md | Backend構成・責務・主要APIが定義されている |  |  | Done | 100%
1.4 | Phase 1: Basic Design | Database設計 | Mission/Challenge/Hint/ProgressのEntity・ER・Table定義を作成する。 | ChatGPT / Work | P1 | 1.3 | docs/design/database_design.md | ERと最低限のテーブル定義が確定している |  |  | Done | 100%
1.5 | Phase 1: Basic Design | Lab Architecture設計 | Network/IP/Container lifecycle/Isolation/Reset方式を定義する。 | ChatGPT / Work | P0 | 1.1 | docs/design/lab_architecture.md | Attacker/Targetの隔離・起動停止方式が確定している |  |  | Done | 100%
1.6 | Phase 1: Basic Design | Security Design | Network Isolation/Docker Security/Host Protection/Secrets/Ports/Privilegeを設計する。 | ChatGPT / Work | P0 | 1.5 | docs/security/security_design.md | 脆弱Targetを安全に隔離する要件が明文化されている |  |  | Done | 100%
2.1 | Phase 2: Development Environment | Docker環境構築 | frontend/backend/databaseのDocker Compose基盤を構築する。 | Codex | P0 | 1.1,1.3,1.4 | compose.yaml | docker compose upで3サービスが起動する |  |  | In Progress | 50%
2.2 | Phase 2: Development Environment | Backend環境 | Python/FastAPI/依存管理/Test Frameworkを構築する。 | Codex | P0 | 2.1 | Backend foundation | GET /health がHTTP 200を返す |  |  | Done | 100%
2.3 | Phase 2: Development Environment | Frontend環境 | Next.js/TypeScriptのFrontend基盤を構築する。 | Codex | P0 | 2.1 | Frontend foundation | BrowserからTop Pageへアクセス可能 |  |  | Done | 100%
2.4 | Phase 2: Development Environment | PostgreSQL環境 | PostgreSQLと接続設定を構築する。 | Codex | P1 | 2.1,2.2 | Database service | BackendからDBへ接続可能 |  |  | Done | 100%
2.5 | Phase 2: Development Environment | Environment Variables | .env.exampleを作成し、.envをGit対象外にする。 | Codex | P0 | 2.1 | .env.example / .gitignore | 秘密情報がRepositoryへCommitされない |  |  | Done | 100%
3.1 | Phase 3: Backend / Database | Mission Model実装 | Mission Entity（id/name/description/difficulty）を実装する。 | Codex | P0 | 2.2,2.4 | Mission model | Missionデータを保存・取得できる |  |  | Done | 100%
3.2 | Phase 3: Backend / Database | Challenge Model実装 | Challenge Entity（id/mission_id/title/description/answer/order）を実装する。 | Codex | P0 | 3.1 | Challenge model | Missionに紐づくChallengeを保持できる |  |  | Done | 100%
3.3 | Phase 3: Backend / Database | Hint Model実装 | Hint Entity（challenge_id/level/content）を実装する。 | Codex | P1 | 3.2 | Hint model | Challengeごとに段階Hintを保持できる |  |  | Done | 100%
3.4 | Phase 3: Backend / Database | Progress Model実装 | Mission/Challengeの進捗状態を保持する。 | Codex | P0 | 3.1,3.2 | Progress model | Challenge状態を永続化できる |  |  | Done | 100%
3.5 | Phase 3: Backend / Database | Migration構築 | DB Migrationを実装し初期DBを再現可能にする。 | Codex | P0 | 3.1,3.2,3.3,3.4 | Migration files | 空DBからSchemaを再作成できる |  |  | Done | 100%
3.6 | Phase 3: Backend / Database | Seed Data作成 | Mission 01とChallenge/Hintの初期データを投入する。 | Codex | P1 | 3.5 | Seed data | 初期Missionデータが再現可能 |  |  | Done | 100%
4.1 | Phase 4: Backend API | Mission List API | GET /missionsを実装する。 | Codex | P0 | 3.6 | GET /missions | Mission一覧をJSONで取得できる |  |  | Done | 100%
4.2 | Phase 4: Backend API | Mission Detail API | GET /missions/{id}を実装する。 | Codex | P0 | 4.1 | GET /missions/{id} | Mission詳細とChallenge一覧を取得できる |  |  | Done | 100%
4.3 | Phase 4: Backend API | Challenge Answer API | POST /challenges/{id}/answerを実装する。 | Codex | P0 | 3.2,3.4 | Challenge answer API | 正誤判定結果を返せる |  |  | Done | 100%
4.4 | Phase 4: Backend API | Progress API | GET /progressを実装する。 | Codex | P1 | 3.4 | GET /progress | Challenge進捗を取得できる |  |  | Done | 100%
4.5 | Phase 4: Backend API | Mission Complete Logic | 全必須Challenge完了時にMission Completeへ遷移する。 | Codex | P0 | 4.3,4.4 | Mission completion logic | 全Challenge完了でMISSION_COMPLETEになる |  |  | Done | 100%
5.1 | Phase 5: Lab Infrastructure | Challenge Network作成 | Mission 01専用の隔離Docker Networkを作成する。 | Codex | P0 | 1.5,1.6 | offsec-lab-m01 network | TargetがInternetへ直接公開されない |  |  | Done | 100%
5.2 | Phase 5: Lab Infrastructure | Attacker Container作成 | Linuxベースでping/nmap/curlを利用できるAttackerを作成する。 | Codex | P0 | 5.1 | Attacker image/container | ping/nmap/curlが使用可能 |  |  | Done | 100%
5.3 | Phase 5: Lab Infrastructure | Target Container作成 | Mission 01用Targetを作成し22/tcp・80/tcpを提供する。 | Codex | P0 | 5.1 | Target image/container | 意図したServiceのみ稼働する |  |  | Done | 100%
5.4 | Phase 5: Lab Infrastructure | Target HTTP Server | HTTP Status/Header/Titleを確認できるWeb Serverを用意する。 | Codex | P0 | 5.3 | HTTP service | curl等でMission用情報を取得できる |  |  | Done | 100%
5.5 | Phase 5: Lab Infrastructure | Target SSH Server | Service Enumeration対象としてSSH Serviceを用意する。 | Codex | P1 | 5.3 | SSH service | nmap -sVでSSH Serviceを識別可能 |  |  | Done | 100%
5.6 | Phase 5: Lab Infrastructure | Network Reachability Test | Attacker→Targetの到達性を確認する。 | Codex / ユーザー | P0 | 5.2,5.3 | Connectivity test result | AttackerからTargetへ接続できる |  |  | Done | 100%
5.7 | Phase 5: Lab Infrastructure | Nmap Test | AttackerからPort Scanを実行し22/80を確認する。 | Codex / ユーザー | P0 | 5.6 | Nmap result | 想定Open Portを取得できる |  |  | Done | 100%
5.8 | Phase 5: Lab Infrastructure | Service Detection Test | nmap -sVでService情報を取得する。 | Codex / ユーザー | P0 | 5.7 | Service detection result | 想定Service/Versionを取得できる |  |  | Done | 100%
6.1 | Phase 6: Lab Controller | Lab Start実装 | Mission IDに応じてNetwork/Attacker/Targetを起動する。 | Codex | P0 | 5.1,5.2,5.3 | POST /labs/{mission_id}/start | LabがRUNNINGまで遷移する |  |  | Done | 100%
6.2 | Phase 6: Lab Controller | Lab Status実装 | STOPPED/STARTING/RUNNING/STOPPING/ERRORを取得可能にする。 | Codex | P0 | 6.1 | GET /labs/{mission_id}/status | 現在状態を正しく返す |  |  | Done | 100%
6.3 | Phase 6: Lab Controller | Lab Stop実装 | Mission用Containerを安全に停止する。 | Codex | P0 | 6.1 | POST /labs/{mission_id}/stop | Mission用Containerが停止する |  |  | Done | 100%
6.4 | Phase 6: Lab Controller | Lab Reset実装 | Stop→Remove→Recreate→Startで初期状態へ戻す。 | Codex | P0 | 6.1,6.3 | POST /labs/{mission_id}/reset | 変更されたLabを既知状態へ戻せる |  |  | Done | 100%
6.5 | Phase 6: Lab Controller | Error Handling | Docker unavailable/start failure/network failure/timeoutを処理する。 | Codex | P1 | 6.1,6.2,6.3,6.4 | Lab error handling | 失敗時にERRORと原因を確認できる |  |  | Done | 100%
7.1 | Phase 7: Frontend | Home Page | OffSec LabのTop Pageを作成する。 | Codex | P1 | 2.3 | Home page | BrowserでTop Pageが表示される |  |  | Done | 100%
7.2 | Phase 7: Frontend | Mission List Page | Mission CardとStatusを表示する。 | Codex | P0 | 4.1,7.1 | Mission list UI | Mission 01を選択できる |  |  | Done | 100%
7.3 | Phase 7: Frontend | Mission Detail Page | Scenario/Objective/Learning Goals/Challenge一覧を表示する。 | Codex | P0 | 4.2,7.2 | Mission detail UI | Mission詳細を確認できる |  |  | Done | 100%
7.4 | Phase 7: Frontend | Lab Control UI | Start/Stop/Reset操作を実装する。 | Codex | P0 | 6.1,6.3,6.4,7.3 | Lab controls | 画面からLab操作ができる |  |  | Done | 100%
7.5 | Phase 7: Frontend | Lab Status表示 | Lab Statusを画面へ表示する。 | Codex | P0 | 6.2,7.4 | Lab status UI | RUNNING等の状態が確認できる |  |  | Done | 100%
7.6 | Phase 7: Frontend | Target Information | Mission中にTarget IPを表示する。 | Codex | P0 | 6.1,7.3 | Target information UI | ユーザーがTarget IPを確認できる |  |  | Done | 100%
7.7 | Phase 7: Frontend | Challenge UI | Challenge本文・Answer入力・Submitを実装する。 | Codex | P0 | 4.3,7.3 | Challenge UI | 回答をBackendへ送信できる |  |  | Done | 100%
7.8 | Phase 7: Frontend | Challenge Result | Correct/Incorrect結果を表示する。 | Codex | P0 | 7.7 | Challenge result UI | 正誤結果が明確に表示される |  |  | Done | 100%
7.9 | Phase 7: Frontend | Hint UI | 3段階Hintを段階表示する。 | Codex | P1 | 3.3,7.7 | Hint UI | Hintを順に閲覧できる |  |  | Done | 100%
7.10 | Phase 7: Frontend | Mission Complete Page | 全Challenge完了後の完了画面を作成する。 | Codex | P0 | 4.5,7.8 | Mission complete UI | Mission Completeが表示される |  |  | Done | 100%
8.1 | Phase 8: Mission 01 Content | Scenario作成 | Web ServerのAttack Surface調査という診断シナリオを作成する。 | ChatGPT / ユーザー | P1 | 1.1 | Mission 01 scenario | 実務を意識したScenarioが定義されている |  |  | Done | 100%
8.2 | Phase 8: Mission 01 Content | Challenge 01: Host Discovery | Targetへの到達性確認Challengeを作成する。 | ChatGPT / Codex | P1 | 5.6,8.1 | Challenge 01 content | 到達性確認の目的と判定条件が定義されている |  |  | Done | 100%
8.3 | Phase 8: Mission 01 Content | Challenge 02: Port Scan | Open Port特定Challengeを作成する。 | ChatGPT / Codex | P0 | 5.7,8.1 | Challenge 02 content | 22/80等のOpen Portを回答できる |  |  | Done | 100%
8.4 | Phase 8: Mission 01 Content | Challenge 03: Service Enumeration | Service特定Challengeを作成する。 | ChatGPT / Codex | P0 | 5.8,8.1 | Challenge 03 content | HTTP/SSH等を回答できる |  |  | Done | 100%
8.5 | Phase 8: Mission 01 Content | Challenge 04: Version Detection | Service Version確認Challengeを作成する。 | ChatGPT / Codex | P0 | 5.8,8.1 | Challenge 04 content | 想定Version情報を回答できる |  |  | Done | 100%
8.6 | Phase 8: Mission 01 Content | Challenge 05: HTTP Inspection | HTTP ServerのStatus/Header/Title等を調査するChallengeを作成する。 | ChatGPT / Codex | P0 | 5.4,8.1 | Challenge 05 content | 指定Web情報を回答できる |  |  | Done | 100%
8.7 | Phase 8: Mission 01 Content | Hint作成 | 各Challengeに最大3段階のHintを用意する。 | ChatGPT / ユーザー | P1 | 8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 | Mission 01 hints | 考え方→技術→コマンドの段階Hintがある |  |  | Done | 100%
8.8 | Phase 8: Mission 01 Content | Learning Explanation作成 | Recon/Enumeration/Nmap/実務利用の解説を作成する。 | ChatGPT / ユーザー | P1 | 8.2,8.3,8.4,8.5,8.6 | Learning explanation | Mission終了後に学習内容を振り返れる |  |  | Done | 100%
9.1 | Phase 9: Testing | Unit Test | Mission/Challenge/Answer/Progress Logicを単体テストする。 | Codex | P0 | 4.5 | Unit test suite | 主要ロジックのテストが成功する |  |  | Done | 100%
9.2 | Phase 9: Testing | Backend API Test | missions/challenges/labs/progress APIをテストする。 | Codex | P0 | 4.5,6.5 | API test suite | 主要APIの正常/異常系を確認できる |  |  | Done | 100%
9.3 | Phase 9: Testing | Lab Integration Test | Backend→Docker→Attacker→Target連携を確認する。 | Codex / ユーザー | P0 | 6.5 | Lab integration test | Labの起動・接続・停止が一連で成功する |  |  | Done | 100%
9.4 | Phase 9: Testing | Frontend Integration Test | Frontend→Backend API連携を確認する。 | Codex | P1 | 7.10 | Frontend integration test | 主要画面操作がAPIと連動する |  |  | Done | 100%
9.5 | Phase 9: Testing | End-to-End Test | Mission選択からMission Complete/Stopまで全フローを実施する。 | ユーザー / Codex | P0 | 8.8,9.2,9.3,9.4 | E2E test report | 最初から最後までMission 01をプレイできる |  |  | Done | 100%
9.6 | Phase 9: Testing | Reset Test | Lab Resetで初期状態へ戻ることを確認する。 | ユーザー / Codex | P0 | 6.4,9.3 | Reset test result | 変更後のTargetが既知状態へ復元される |  |  | Done | 100%
10.1 | Phase 10: Security Assessment | Host Port確認 | 不要なPortがHostへ公開されていないことを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Security evidence | Host公開Portが必要最小限 |  |  | Not Started | 0%
10.2 | Phase 10: Security Assessment | Docker Network確認 | Targetが意図したNetworkのみに所属することを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Network security evidence | Targetが適切に隔離されている |  |  | Not Started | 0%
10.3 | Phase 10: Security Assessment | Privileged確認 | Target/Attackerがprivileged:trueでないことを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Container privilege evidence | 不要なprivileged権限がない |  |  | Not Started | 0%
10.4 | Phase 10: Security Assessment | Docker Socket確認 | Target/Attackerへdocker.sockがMountされていないことを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Mount evidence | Docker socketがLabへ露出していない |  |  | Not Started | 0%
10.5 | Phase 10: Security Assessment | Volume確認 | 不要なHost Directory Mountがないことを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Volume evidence | Hostへの不要なFilesystem accessがない |  |  | Not Started | 0%
10.6 | Phase 10: Security Assessment | Internet Exposure確認 | 外部からTargetへ直接接続できないことを確認する。 | ユーザー | P0 | 9.5 | Exposure test result | TargetがInternet公開されていない |  |  | Not Started | 0%
10.7 | Phase 10: Security Assessment | Secret Scan | RepositoryにPassword/Token/API Key/Secretがないことを確認する。 | ユーザー / Codex | P0 | 9.5 | Secret scan result | 実秘密情報がCommitされていない |  |  | Not Started | 0%
11.1 | Phase 11: Documentation | README | 概要/Architecture/Requirements/Setup/Start/Stop/Play/Security Warningを整備する。 | Codex / ユーザー | P0 | 9.5,10.7 | README.md | 第三者が構成・起動・遊び方を理解できる |  |  | In Progress | 50%
11.2 | Phase 11: Documentation | Architecture Document更新 | 実装結果に合わせてArchitecture文書を更新する。 | ChatGPT / Work | P1 | 9.5 | Updated architecture doc | 実装と文書に乖離がない |  |  | In Progress | 50%
11.3 | Phase 11: Documentation | Security Document更新 | 最終的なDocker隔離・制約を文書化する。 | ChatGPT / Work | P0 | 10.7 | Updated security doc | Security Assessment結果が反映されている |  |  | Not Started | 0%
11.4 | Phase 11: Documentation | Test Report | 実施テストと結果を記録する。 | ユーザー / Codex | P0 | 9.6 | Test report | 主要Testの結果とEvidenceが記録されている |  |  | Done | 100%
11.5 | Phase 11: Documentation | Development Log | 判断・問題・解決・学習を記録する。 | ユーザー / ChatGPT | P1 | 0.1 | Development log | ポートフォリオで開発プロセスを説明できる |  |  | Not Started | 0%
12.1 | Phase 12: MVP Acceptance | MVP Acceptance Review | v0.1受入基準を全件確認し、MVP完成判定を行う。 | ユーザー / ChatGPT | P0 | 11.1,11.2,11.3,11.4 | MVP acceptance record | 全必須Acceptance Criteriaを満たす |  |  | Not Started | 0%

## Codex Issues
OffSec Lab v0.1 — Codex Issue Backlog
Issue ID | Issue | 実装目的 / Scope | Phase | Priority | Depends On | Owner | Acceptance Criteria | Status | Progress
ISSUE-001 | Project Scaffold | 初期Repository構成・ディレクトリ・主要ファイル作成 | Phase 0 | P0 |  | Codex | 基本ディレクトリと主要ファイルが存在する | Done | 100%
ISSUE-002 | Docker Development Environment | Frontend/Backend/DBのCompose開発環境 | Phase 2 | P0 | ISSUE-001 | Codex | docker compose upで基盤が起動する | In Progress | 50%
ISSUE-003 | FastAPI Backend Foundation | FastAPI基盤とhealth endpoint | Phase 2 | P0 | ISSUE-002 | Codex | GET /healthが200を返す | Done | 100%
ISSUE-004 | PostgreSQL Database Foundation | PostgreSQLとBackend接続 | Phase 2 | P1 | ISSUE-002,ISSUE-003 | Codex | BackendからDBへ接続できる | Done | 100%
ISSUE-005 | Mission / Challenge Data Model | Mission/Challenge/Hint/Progress ModelとMigration | Phase 3 | P0 | ISSUE-003,ISSUE-004 | Codex | Schemaを再現できる | Done | 100%
ISSUE-006 | Mission API | Mission List/Detail API | Phase 4 | P0 | ISSUE-005 | Codex | Mission一覧・詳細を取得できる | Done | 100%
ISSUE-007 | Challenge Answer API | Challenge回答・正誤判定 | Phase 4 | P0 | ISSUE-005 | Codex | 回答に対して正誤を返す | Done | 100%
ISSUE-008 | Progress Management | Challenge/Mission進捗管理 | Phase 4 | P0 | ISSUE-005,ISSUE-007 | Codex | 進捗保存・取得ができる | Done | 100%
ISSUE-009 | Mission 01 Docker Network | Mission用隔離Network | Phase 5 | P0 | ISSUE-002 | Codex | Targetが外部公開されない隔離Networkがある | Done | 100%
ISSUE-010 | Attacker Container | ping/nmap/curlを備えたAttacker | Phase 5 | P0 | ISSUE-009 | Codex | 必要ツールを実行できる | Done | 100%
ISSUE-011 | Mission 01 Target Container | SSH/HTTPを備えたTarget | Phase 5 | P0 | ISSUE-009 | Codex | 22/80が意図通り稼働する | Done | 100%
ISSUE-012 | Lab Controller — Start | Lab Start処理 | Phase 6 | P0 | ISSUE-009,ISSUE-010,ISSUE-011 | Codex | Start APIでLabがRUNNINGになる | Done | 100%
ISSUE-013 | Lab Controller — Stop / Reset | Lab Stop/Reset処理 | Phase 6 | P0 | ISSUE-012 | Codex | Stop/Resetが正常に完了する | Done | 100%
ISSUE-014 | Lab Status API | Lab状態取得API | Phase 6 | P0 | ISSUE-012 | Codex | STOPPED〜ERRORを取得できる | Done | 100%
ISSUE-015 | Next.js Frontend Foundation | Next.js/TypeScript基盤 | Phase 7 | P0 | ISSUE-002 | Codex | Top Pageへアクセスできる | Done | 100%
ISSUE-016 | Mission List UI | Mission一覧画面 | Phase 7 | P0 | ISSUE-006,ISSUE-015 | Codex | Mission 01を選択できる | Done | 100%
ISSUE-017 | Mission Detail UI | Mission詳細画面 | Phase 7 | P0 | ISSUE-006,ISSUE-016 | Codex | Scenario/Challengeを確認できる | Done | 100%
ISSUE-018 | Lab Control UI | Start/Stop/Reset UI | Phase 7 | P0 | ISSUE-012,ISSUE-013,ISSUE-014,ISSUE-017 | Codex | UIからLab操作できる | Done | 100%
ISSUE-019 | Challenge UI | 回答入力・送信・結果表示 | Phase 7 | P0 | ISSUE-007,ISSUE-017 | Codex | Challengeを回答できる | Done | 100%
ISSUE-020 | Hint UI | 段階Hint表示 | Phase 7 | P1 | ISSUE-005,ISSUE-019 | Codex | Hintを段階表示できる | Done | 100%
ISSUE-021 | Mission Complete UI | Mission完了表示 | Phase 7 | P0 | ISSUE-008,ISSUE-019 | Codex | 全Challenge完了で完了画面を表示 | Done | 100%
ISSUE-022 | Mission 01 Content | Scenario/5 Challenge/Hint/Learning Explanation | Phase 8 | P0 | ISSUE-010,ISSUE-011,ISSUE-019 | ChatGPT / Codex | Mission 01を一通り遊べる | Done | 100%
ISSUE-023 | Backend Tests | Backend Unit/API tests | Phase 9 | P0 | ISSUE-008,ISSUE-014 | Codex | 主要Backend testsが成功する | Done | 100%
ISSUE-024 | Lab Integration Tests | Backend→Docker→Attacker→Target tests | Phase 9 | P0 | ISSUE-013,ISSUE-014 | Codex | Lab連携Testが成功する | Done | 100%
ISSUE-025 | Frontend Tests | Frontend integration tests | Phase 9 | P1 | ISSUE-021 | Codex | 主要UI/API連携Testが成功する | Done | 100%
ISSUE-026 | End-to-End Test | Mission開始〜完了〜停止のE2E | Phase 9 | P0 | ISSUE-022,ISSUE-023,ISSUE-024,ISSUE-025 | ユーザー / Codex | 全プレイフローが成功する | Done | 100%
ISSUE-027 | Security Assessment | Network/Port/Privilege/Socket/Secret確認 | Phase 10 | P0 | ISSUE-026 | ユーザー | 重大な隔離不備がない | Not Started | 0%
ISSUE-028 | README / Documentation | README/Architecture/Security/Test文書を整備 | Phase 11 | P0 | ISSUE-026,ISSUE-027 | Codex / ユーザー | 第三者が構築・理解できる | In Progress | 50%
ISSUE-029 | MVP Acceptance Review | MVP受入基準の最終判定 | Phase 12 | P0 | ISSUE-028 | ユーザー / ChatGPT | 全MVP必須要件を満たす | Not Started | 0%

## Milestones
OffSec Lab v0.1 — Milestones
ID | Milestone | Definition | Related Phase | Exit Criteria | Status | Notes
M1 | 企画・要件確定 | 企画書・MVP要件定義・WBSが確定 | Phase 0-1 | 基本設計着手可能な状態 | Done
M2 | 基本設計完了 | Architecture/Backend/DB/Lab/Security基本設計が確定 | Phase 1 | 実装Issueを安全に開始できる | Done
M3 | Platform Foundation | Frontend/Backend/DB基盤が起動 | Phase 2-4 | Mission APIとChallenge判定の基盤が動作 | Done
M4 | First Lab Running | Attacker/Target/Network/Lab Controllerが動作 | Phase 5-6 | Start→Nmap→Stop/Resetが可能 | Done
M5 | First Playable | Web UIからMission 01を最初から最後までプレイ可能 | Phase 7-8 | Mission Completeまで到達可能 | Done | ISSUE-022完了。Mission 01をブラウザで全5問完了し、Hint表示・Mission Complete・学習解説を確認。attacker→target-m01でping / nmap / nmap -sV / curlを手動実測し教材内容と一致。
M6 | Testing Complete | Unit/API/Integration/E2E/Reset Test完了 | Phase 9 | 主要Testが記録済み | Done | Phase 9 PASS。次: ISSUE-027 Security Assessment。
M7 | Security Review Complete | 隔離・Privilege・Secrets等のAssessment完了 | Phase 10 | 重大なSecurity不備なし | Not Started
M8 | OffSec Lab v0.1 MVP | DocumentationとAcceptance Review完了 | Phase 11-12 | v0.1 MVP Complete | Not Started

## Master
Status | Priority | Owner | ※ Masterシートは入力候補リスト用です。通常は編集不要です。
Not Started | P0 | ユーザー
In Progress | P1 | Codex
Blocked | P2 | ChatGPT
Done |  | ChatGPT / Work
ChatGPT / ユーザー
ユーザー / ChatGPT
Codex / ユーザー
ユーザー / Codex
ChatGPT / Codex
Codex / ChatGPT